18

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

สนองกลยุทธ์

19

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

20

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)   ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ชื่อโครงการ	 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลักษณะโครงการ	           โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม    ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	5	ตัวบ่งชี้ที่     5.1 , 5.3 , 5.4

ผู้รับผิดชอบ		นายเทพพิทักษ์     ทองเพิ่ม

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562– 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆทั้งในระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ดั้งที่ได้มีการจัดทดสอบไปแล้วนั้นผลปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ควรพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อเป็นการสอดคล้องกับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางกลุ่มงานวิชาการของโรงเรียนบ้านกลางใหญ่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

- วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ

2.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

- เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

- วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - กิจกรรมนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมการวัดและประเมินผลนักเรียน 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 | 0 | นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม นายนิพนธ์ บุญถูก นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม นางอุไรวรรณ แสวงศรี นางจีรนันท์ ไชยชาญ นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่มและคณะ นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม |

21

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		46,100    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	นักเรียน/นายเทพพิทักษ์  ทองเพิ่ม /คณะครู

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระ | - ทดสอบ - ประเมินผู้เรียน | - แบบทดสอบ - แบบประเมิน |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระ

9.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นายเทพพิทักษ์   ทองเพิ่ม )

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์    วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

22

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)   ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ชื่อโครงการ	 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ	           โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1        พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม      ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	12	ตัวบ่งชี้ที่     12.2 , 12.3 ,12.4, 12.5

ผู้รับผิดชอบ		นางพัชรวลัย    นาคูณ

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562  –  31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กำหนดให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด สำหรับการปะกันคุณภาพภายใน ซึ่งกำหนดโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

8. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน จำนวน 15 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ 12  กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยมีตัวชี้วัดจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

23

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา และมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ได้ในที่สุด คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดกำหนดให้มีการวางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีมาตรฐาน และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) ในที่สุด

- วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2553

2.2  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

2.3  เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.

2.4  เพื่อผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น

- เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553

3.2.2 มีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.

3.2.3 มีระบบผดุงรักษาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน

- วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - จัดทำมาตรฐานการศึกษา - จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 | 3,000 | นางพัชรวลัย นาคูณ นายบุญจันทร์ วงศ์สูง นางพัชรวลัย นาคูณ นางพัชรวลัย นาคูณ นางพัชรวลัย นาคูณ |

24

5.ระยะเวลาดำเนินการ  	    16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     	    3,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   นักเรียน/นางพัชรวลัย นาคูณ /คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ | - สังเกต - ตรวจสอบ - ประเมินผล | - แบบประเมิน |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพภายใน ที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุตามผลตามวัตถุประสงค์

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนใกล้โรงเรียนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ดีมากขึ้น

9.3 ได้รับคำแนะนำและการตรวจสอบคุณภาพโดยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่โรงเรียนจะได้นำผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้การบริหารงานระบบประกันคุณภาพภายในดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

9.4 เกิดระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นางพัชรวลัย     นาคูณ )

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์   วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

25

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ชื่อโครงการ		          โครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

ลักษณะโครงการ		          โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	15	ตัวบ่งชี้ที่     15.1

ผู้รับผิดชอบ			นางอุไรวรรณ   แสวงศรี

กลุ่มที่รับผิดชอบ			บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในวงการศึกษา  แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ยังถูกนำมาใช้อย่างไม่เต็มที่ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้นักเรียน  ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางตามความถนัดและความสนใจ

  - เพื่อให้ครูผู้สอนมีความชำนาญการสอนในวิชาที่สำคัญมากขึ้น  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

  - เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่สำคัญ ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

  - เพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

  - เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก

- เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

3.1.2 ครูทุกคนได้รับความรู้ ความชำนาญ และบริการจากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่สำคัญ  ได้แก่  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

26

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ - ตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร - จัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม - อบรม สัมมนาครูผู้สอน 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค.2562 – 31มี.ค. 2563 | 2,000 | นางอุไรวรรณ แสวงศรี คณะครู นางอุไรวรรณ แสวงศรี นางอุไรวรรณ แสวงศรี |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		2,000   	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/นางอุไรวรรณ แสวงศรี/คณะครู

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับความรู้จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. ครูทุกคนได้รับความรู้ ความชำนาญ และบริการ จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | - สังเกต - สัมภาษณ์ - สำรวจ | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบสัมภาษณ์ - แบบสำรวจ |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - 9.1  โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          - 9.2  นักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย

          - 9.3  ครูมีวัสดุ สื่อครบตามเนื้อหาสาระ

          - 9.4  นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นางอุไรวรรณ    แสวงศรี )

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์   วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

27

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)		ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อโครงการ		โครงการห้องสมุดโรงเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 5	พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	11	ตัวบ่งชี้ที่     11.1  ,  11.3

มาตรฐานที่	13	ตัวบ่งชี้ที่     13.1

ผู้รับผิดชอบ		นางอุไรวรรณ  แสวงศรี

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดโรงเรียนมีบทบาทสำคัญต่อโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน และยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการอ่านและพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียน  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำหรับครูใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การดำเนินงานที่ผ่านมาการใช้ห้องสมุดยังมีน้อย การเปิดบริการไม่สม่ำเสมอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันจากเหตุผล และปัญหาดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

- วัตถุประสงค์

  - 2.1 เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

                - 2.2 เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

- เป้าหมาย

  - 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

    - 3.1.1 นักเรียนใช้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 100

    - 3.1.2 ห้องสมุดจัดหาสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

  - 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    - 3.2.1  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

3.2.2  ห้องสมุดมีจำนวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างเพียงพอ

28

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - งานเทคนิคห้องสมุด - งานบริการของห้องสมุด 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 | 3,500 3,500 | นางอุไรวรรณ แสวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุไรวรรณ แสวงศรี นางอุไรวรรณ แสวงศรี นางอุไรวรรณ แสวงศรี |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		7,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/ครูบรรณารักษ์ /ครูผู้สอน /นักเรียนช่วยงานห้องสมุด

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดร้อยละ 100 2.ห้องสมุดจัดหาสิ่งพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ เพิ่มจากปีที่แล้ว | - บันทึกสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด - สำรวจหนังสือและสิ่งพิมพ์ | - สมุดบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด - สมุดทะเบียนหนังสือและวัสดุไม่ตีพิมพ์ - สถิติการใช้ห้องสมุด |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - 9.1  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

          - 9.2  นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดร้อยละ 100

          - 9.3  ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนการสอน

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นางอุไรวรรณ   แสวงศรี )

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			           ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์    วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

29

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

ชื่อโครงการ		โครงการพัฒนาปรับปรุงการเงินและพัสดุ

ลักษณะโครงการ		โครงการใหม่

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 4	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	8	ตัวบ่งชี้ที่        8.4

มาตรฐานที่	12	ตัวบ่งชี้ที่        12.3

ผู้รับผิดชอบ		นายอุทัย      ไชยช่วย ,นางนภาภรณ์   รู้สุข

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562  – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

1.หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทต่างๆ ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี และเงินรายได้โรงเรียน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน จึงใช้หลัก การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี-และพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให้ดำเนินตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง โรงเรียนบ้านกลางใหญ่จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ

2.วัตถุประสงค์

๒.๑   เพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

๒.๒   เพื่อควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท

๒.๓   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ

๒.๔   เพื่อจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน

๒.๕   เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

3.เป้าหมาย

  - เป้าหมายเชิงปริมาณ

๓.๑.๑ มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ

๓.๑.๒ มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน

๓.๑.๓ มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ

30

๓.๑.๔ เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได้ ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๕ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๓.๒.๑ การจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

๓.๒.๒ โรงเรียนมีคู่มือการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ที่ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒.๓ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - จัดวางระบบการบริหารจัดการด้าน การเงินและพัสดุของโรงเรียน - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ - จัดแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน - มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ง่ายต่อการค้นหาและตรวจสอบ - ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ -กิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 | 11,000 | นายอุทัย ไชยช่วย นายอุทัย ไชยช่วย นายอุทัย ไชยช่วย นายอุทัย ไชยช่วย , นางนภาภรณ์ รู้สุข นายอุทัย ไชยช่วย นายอุทัย ไชยช่วย |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		11,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/ นายอุทัย    ไชยช่วย, นางนภาภรณ์ รู้สุข / คณะครู

31

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ ๒. มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน ๓. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ | - สังเกต - สัมภาษณ์ | - คู่มือปฏิบัติงาน - แผนบริหารความเสี่ยง - แบบประเมิน |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีการควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท

9.2 มีการจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน

9.3 ควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

9.4 มีคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุๆ ที่พอเพียงต่อการให้บริการ

9.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

(นายอุทัย           ไชยช่วย)

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			          ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์   วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่