39

กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 3

ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มของประชากรวัยเรียน

อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

40

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มของประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ		โครงการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 3	ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	  1	ตัวบ่งชี้ที่  1.1  , 1.2

ผู้รับผิดชอบ		นางลำภู   บุญเพ็ง, นางถวิลวดี มุสิกสาร

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา ประการสำคัญคือ เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลง   มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงจำเป็นต้องมีการฝึกความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนประสาทสัมผัสทั้ง  5 ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี กิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีความหลากหลายและส่งเสริมการแสดงออกของเด็กเป็นสำคัญ

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่นด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

2.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี

2.4 เพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

- เป้าหมาย

  - 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

                - 3.1.1 นักเรียนอนุบาลทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ร้อยละ 90

  - 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

    - 3.2.1 นักเรียนกล้าแสดงออกช่วยเหลือตนเองได้และมีความสุขในการเรียน

41

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - ประชุมผู้ปกครอง - จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียน - จัดห้องเรียนมุมต่างๆ - นักเรียนได้เรียนเล่นตามบทบาทอันเหมาะสม 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563 | 10,000 | นางลำภู บุญเพ็ง นางลำภู บุญเพ็ง นางลำภู บุญเพ็ง นางลำภู บุญเพ็ง |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		10,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/ นางลำภู   บุญเพ็ง ,นางถลิลวดี มุสิกสาร

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนมีความสนุกสนานร่าเริง 2. นักเรียนกล้าแสดงออก 3. นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสได้อย่างเหมาะสม 4. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง | - สังเกต - สอบถาม - ทดสอบ | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบสอบถาม - แบบทดสอบ |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  นักเรียนชั้นอนุบาลมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่นด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและการอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

9.2  นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นางลำภู         บุญเพ็ง )

ตำแหน่ง  พนักงานราชการ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์  วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

55

42

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มของประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ		โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 3	ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม   ตามศักยภาพ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	1	ตัวบ่งชี้ที่     1.3

มาตรฐานที่	7	ตัวบ่งชี้ที่     7.2,  7.3  ,7.6

มาตรฐานที่	10	ตัวบ่งชี้ที่     10.6

ผู้รับผิดชอบ		นางสาวรชฎาพร  กุลจิตตินารา

กลุ่มที่รับผิดชอบ		บริหารงานวิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ	16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 1 มาตราที่ 6 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ ได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วน ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถ(IQ)ของนักเรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางอารมณ์(EQ) และจริยธรรมทางสังคม(MQ) ที่ดีงาม

2.2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

2.3 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนเห็นความสำคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

2.4 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบตามหลักสูตร

- เป้าหมาย

  - 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ จำนวน  15  คน

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ จำนวน  119  คน

3.1.3  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ จำนวน 96 คน

43

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ร้อยละ 100 มีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

3.2.3 ครูประจำชั้นมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 สามารถทำการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.2.4 ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนตามหลักสูตร

- วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ขั้นเตรียม - เสนอขออนุมัติโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 2.กิจกรรมผลิต จัดทำสื่อ นวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือและเอกสารระบบดูแล 2.ขั้นดำเนินการ 1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 2.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน สรุปข้อมูลรายบุคคล 3.กิจกรรมยาเสพติด 4.นักเรียนยากจน 5.กิจกรรมเด็กพิเศษ 6.เผยแพร่กิจกรรมทางเว็บไซด์และสื่ออื่นๆ 3.ขั้นติดตามประเมินผล -การสังเกต – แบบประเมิน -การนิเทศกำกับ ติดตาม -สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค. 2562- 31 พ.ค. 2563 พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 16 พ.ค.2562 – 31 มี.ค. 2563 | 5,000 | น.ส.รชฎาพร กุลจิตตินารา คณะครู น.ส.รชฎาพร กุลจิตตินารา/คณะครู ครูประจำชั้น คณะครู นายอุทัย ไชยช่วย น.ส.รชฎาพร/คณะครู น.ส.รชฎาพร น.ส.รชฎาพร กุลจิตตินารา |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

44

6. งบประมาณ     		5,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียนบ้านกลางใหญ่/ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ่ร้อยละ 100 มีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ครูประจำชั้นมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 - ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนจนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนตามหลักสูตร | - สังเกต - สอบถาม - สำรวจ | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบสอบถาม - แบบสำรวจ |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางใหญ่มีความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา(IQ)สอดคล้องกับพัฒนาการทางอารมณ์(EQ) และจริยธรรมทางสังคม(MQ) ที่ดีงาม

9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ่มีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

9.3  ครูประจำชั้นมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

9.4  ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

9.5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วนตามหลักสูตร

(ลงชื่อ)	  			  ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวรชฎาพร  กุลจิตตินารา )

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			    	  ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์     วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

45

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

ชื่อโครงการ			โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ลักษณะโครงการ			โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	5	ตัวบ่งชี้ที่      5.1

มาตรฐานที่	7	ตัวบ่งชี้ที่12   7.2

ผู้รับผิดชอบ			นายเทพพิทักษ์   ทองเพิ่ม

กลุ่มที่รับผิดชอบ			บริหารงานนโยบาย

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นนักเรียนทุกคนควรได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

- วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองรักการเรียนและพัฒนาตนเอง   อย่างต่อเนื่อง

2.2   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัว

2.3   เพื่อให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนุกกับการเรียนรู้

2.4   เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

- เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการร้อยละ 80

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

46

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับ เครือข่าย - แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับเขต - แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับภาค 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค. 2562 – 31มี.ค. 2563 | 8,000 | นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม คณะครูทุกคน นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		8,000    	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/นายเทพพิทักษ์ ทองเพิ่ม/นักเรียน/คณะครู

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนยินดีเข้าร่วมโครงการตามความสามารถร้อยละ 80 2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับเขตและ ระดับภาค | - สำรวจ - สังเกต | - แบบบันทึกการสำรวจ - แบบบันทึกการสังเกต |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - 9.1  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

          - 9.2  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยการศึกษาค้นคว้าจากแหง่เรียนรู้อย่างหลากหลาย

(ลงชื่อ)			ผู้เสนอโครงการ

( นายเทพพิทักษ์    ทองเพิ่ม )

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์   วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่

แผนงาน(กลยุทธ์ สพฐ.)	ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

47

ชื่อโครงการ		          โครงการระดมทรัพยากร

ลักษณะโครงการ		          โครงการต่อเนื่อง

สนองกลยุทธ์ข้อที่ 1	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่	7	ตัวบ่งชี้ที่     7.3   ,  7.4

ผู้รับผิดชอบ			นายอุทัย  ไชยช่วย ,นางนภาภรณ์  รู้สุข

กลุ่มที่รับผิดชอบ			บริหารงานงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ		16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563

................................................................................................................................................................................

- หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ต้องมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในหลายๆด้านให้เกิดคุณภาพ    โรงเรียนต้องจัดหาวัสดุ   สื่อ   เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน  ซึ่งวัสดุ สื่อนั้น นอกจากจะได้จากงบของทางราชการแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง   ศิษย์เก่า   เพื่อนำไปจัดหาวัสดุ  สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย    ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูจะต้องนำไปใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อเด็กนักเรียนจะได้ทำกิจกรรม   พร้อมทั้งสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี และให้เด็กมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งให้เด็กเรียนฟรีตามนโยบายของ สพฐ.

2.2 เพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ ที่ทันสมัยให้เพียงพอ

2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู

2.4 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนตามกลุ่มสาระของหลักสูตร

- เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยร้อยละ 80

3.1.2ครูมีวัสดุ สื่อครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรร้อยละ 80

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนเกิดการพัฒนาบรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรมีผลการเรียนสูงขึ้น

48

วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน

| กิจกรรมสำคัญ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ประชุมชี้แจงขออนุมัติโครงการ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน 3.ดำเนินงานตามโครงการ - โรงเรียนจัดหาสื่อวัสดุที่ทันสมัย - ครูจัดหาสื่อมาพัฒนาการเรียนการสอน 4.ติดตามและประเมินผล 5.สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน | 16 พ.ค.2562 – 31มี.ค. 2563 | 1,000 | นายอุทัย ไชยช่วย คณะครู นายอุทัย ไชยช่วย นายอุทัย ไชยช่วย |

5.ระยะเวลาดำเนินการ  		16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม   2563

6. งบประมาณ     		1,000   	บาท

7. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   	โรงเรียน/นายอุทัย  ไชยช่วยและนางนภาภรณ์  รู้สุข /คณะครู

8. ระดับความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80ครูมีสื่อวัสดุที่ทันสมัย | - สังเกต - สัมภาษณ์ - สำรวจ | - แบบบันทึกการสังเกต - แบบสัมภาษณ์ - แบบสำรวจ |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - 9.1  โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          - 9.2  นักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย

          - 9.3  ครูมีวัสดุ สื่อครบตามเนื้อหาสาระ

          - 9.4  นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น

(ลงชื่อ)				ผู้เสนอโครงการ

( นายอุทัย        ไชยช่วย )

ตำแหน่ง  ครู  ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)			ผู้อนุมัติโครงการ

( นายบุญจันทร์    วงศ์สูง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางใหญ่