โครงการ			โครงการสอนปรับพื้นฐานการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม				-
แผนงาน			งานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ		นางฟักรียะห์  รอดิง

1.  หลักการและเหตุผล
	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 หลักการจัดการศึกษากำหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าแท้จริง ในการจัดการเรียนการสอนถึงแม้ครูจะมีอุปกรณ์ สื่อ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย แต่ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ไม่เท่ากัน จึงต้องมีการปรับพื้นฐานการเรียนให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพต่างกัน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งได้รับประสบการณ์ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพิ่มความสัมพันธ์ในกลุ่มระหว่างครูผู้สอน และเพื่อนผู้เรียนที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว การปรับพื้นฐานทางการเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มากขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
	2.1เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่จะเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
	2.2  เพื่อให้ผู้เรียนเรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
	2.3  เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนและครู
		
3.  เป้าหมายผลลัพธ์
	3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ
		4.1.1 ร้อยละ 75 ของผู้เรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนปรับพื้นฐานในช่วงปิดภาคเรียน
	3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
		3.2.1 ผู้เรียนที่เรียนปรับพื้นฐานได้รับความรู้ มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้
		3.2.2  ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
		
4.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
	4.1  สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบจ./เทศบาล/อบต.
	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ
	4.2  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
	4.3  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
			ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
		มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
	ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
	ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้น

5.  วิธีดำเนินการ
5.1  ขั้นวางแผนดำเนินงาน (PLAN)
                 5.1.1  ประชุมบุคลากรในโรงเรียน
                 5.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
                 5.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ
	5.2  ขั้นดำเนินการ (DO)
                 5.2.1  การดำเนินการตามโครงการ
	5.3  ขั้นตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล (CHECK)
                5.3.1  นิเทศ กำกับ ติดตาม
	5.4  ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (ACT)
                5.4.1  นำผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการดำเนินงานในโครงการในปีการศึกษาต่อไป

6.  ระยะเวลาดำเนินการ

	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	วัสดุ/เครื่องมือ
	ผู้รับผิดชอบ

	1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
	มี.ค.61
	โครงการ
	นางฟักรียะห์  รอดิง

	2. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน
	มี.ค.61
	คำสั่งโรงเรียน
	นายอัสซามัน  สะอะ

	3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน
	มี.ค.61
	บันทึกการประชุม
	นางฟักรียะห์  รอดิง

	4. กิจกรรมการสอนปรับพื้นฐาน
	เม.ย.-พ.ค.61
	แบบฝึกหัด,ใบงาน
	นางฟักรียะห์  รอดิง

	5. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและรายงานผู้บริหารโรงเรียน

	
มี.ค.61
	
รายงานโครงการ
	
นางฟักรียะห์  รอดิง



7.  สถานที่ดำเนินการ
 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	งานวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี 	

9. งบประมาณดำเนินการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินรายหัว ทั้งสิ้น 50,000  บาท
    รายละเอียดดังนี้
	9.1  ค่าดำเนินการ
	   - ค่าตอบแทนวิทยากร				จำนวน 35,000  บาท
9.2  ค่าใช้สอย
	      - 
	9.3  ค่าวัสดุ
	       - ค่ากระดาษ เอ 4				จำนวน    750  บาท
	       - ค่าดินสอ					จำนวน    864  บาท
	       - ค่าถ่ายเอกสาร 				จำนวน  12,000  บาท
	       - ค่าตลับหมึกดำ				จำนวน     890  บาท
	       - ค่ากระดาษปก				จำนวน     496  บาท
		รวมเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน  50,000  บาท
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายได้)
	
10.  การติดตามประเมินผล
	10.1  การสังเกต
	10.2  การทดสอบหลังเรียน
	
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
[image: ]	11.1  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ลงชื่อ				ผู้จัดทำโครงการ
					(นางฟักรียะห์  รอดิง)
ครู
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				ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ
					  (นายถาวร  เชี่ยวชาญ)
หัวหน้างานวิชาการ

				ลงชื่อ				ผู้เห็นชอบโครงการ
					  (นายอาวีเด่น   เถาะ)
[image: ]ประธานกรรมการสถานศึกษา

				ลงชื่อ				ผู้อนุมัติโครงการ	
(นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล)
รักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา
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